Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02 февраля 2017 года № 19

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения муниципального образования Запорожское сельское поселение, и передаче указанных объектов в концессию

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с целью привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, руководствуясь уставом муниципального образования Запорожское сельское поселение администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и передаче указанных объектов в концессию (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение в сети Интернет по адресу: <http://zaporojskoe.spblenobl.ru/>. и опубликовать в газете «Приозерские Ведомости».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение Максимову О.Ю.

Глава администрации А.В. Гапоненков

Исп.: О.Ю. Максимова (813) 79-66-331;

Разослано: в дело -2, прокуратура- 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Приложение  к постановлению администрации МО  Запорожское сельское поселение от 02.02.2017 г. №19 |  |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по заключению концессионного соглашения в отношении систем

коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и

передаче указанных объектов в концессию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Срок | Документация | Нормативный правовой акт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Подготовительные мероприятия к заключению концессионного соглашения в общем порядке | | | | |
| 1. | Формирование перечня объектов концессионного соглашения (*далее - КС*):  1. Недвижимого имущества с оформлением/регистрацией права муниципальной собственности и права хозяйственного ведения;  2. Движимого имущества, необходимого для производственной (коммунальной) деятельности  Необходимые мероприятия:  анализ правоустанавливающих документов;  техническая инвентаризация объектов недвижимости;  постановка на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта) при необходимости;  получение свидетельства о регистрации права собственности (при необходимости),  формирование земельных участков под объектами КС (при необходимости) | До 31.12.2017 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности  *возможно одновременно с регистрацией прав муниципальной собственности на объект*  договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен не позднее чем 60 рабочих дней со дня подписания КС | ст. 132 Гражданского кодекса РФ, ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 2. | Проведение технического обследования объектов КС.  Техническое обследование систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения проводится организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжение самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций | 90 дней | акт технического обследования | ч.3 ст. 37 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  Приказ Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»/ст. 28.1 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 августа 2015 г. N 606/пр  «Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей» |
| 3. | Принятие представительным органом решения о даче согласия на заключение КС:  - подготовка обращения администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о даче согласия на организацию и проведение конкурса на право заключения КС с обоснованием необходимости передачи объектов по КС. | Май-июнь 2018 | Решение СД о согласии на заключение КС | План действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р;  ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 4. | Принятие решения о передаче объектов коммунальной инфраструктуры в концессию  Принятие решения о заключении КС (администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области).  Требования к содержанию решения установлены п.2, 2.1.,2.3., 2.4. ст.22 ФЗ-115.  Для принятия решения формируются:  Условия концессионного соглашения (условия конкурса):  п. 1, ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта КС, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции;  2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной КС;  3) срок действия КС;  *(Срок действия КС устанавливается с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта КС, объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта КС, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, определенных КС, срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по КС. Срок действия КС может быть продлен, но не более чем на пять лет, по соглашению сторон на основании решения высшего органа исполнительной власти субъекта РФ либо администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ст.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»)*  4) описание объекта КС, в том числе ТЭП;  4.1) срок передачи концессионеру объекта КС;  5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, срок заключения договоров аренды (субаренды);  6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта КС;  6.1) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по КС (предоставление безотзывной банковской гарантии), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется;  6.2) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения;  *В отношении объектов централизованных систем ХВС, водоотведения, теплоснабжения, отдельных объектов таких систем может быть предусмотрена концессионная плата, размер которой не может превышать уровень, рассчитанный исходя из принципа возмещения концеденту расходов на уплату им в период срока действия КС установленных законодательством РФ обязательных платежей, связанных с правом владения объектом КС.*  6.3) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения КС;  6.4) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта КС и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной КС;  6.5) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации КС, в том числе на каждый год срока действия КС;  7) иные существенные условия.  п. 1.2. ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (дополнительно к п.2 следующие существенные условия):  1) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов);  2) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со ст. 22 ФЗ-115, с описанием основных характеристик мероприятий;  3) предельный размер расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта КС, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия КС;  4) плановые значения показателей деятельности концессионера;  5) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению и не возмещенных ему на момент окончания срока действия КС.  п. 2. ст.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» КС помимо предусмотренных существенных условий может содержать иные не противоречащие законодательству РФ условия (указаны в законе)  Критерии конкурса и параметры критериев конкурса:  (п.2.3, 2.4 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»)  1) предельный размер расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта КС, на каждый год срока действия КС;  2) объем расходов концедента на создание и (или) реконструкцию объекта КС на каждый год срока действия КС (при указании в решении о заключении КС о несении таких расходов);  3) объем расходов концедента на использование (эксплуатацию) объекта КС на каждый год срока действия КС (при указании в решении о заключении КС о несении таких расходов);  4) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (п. 2.4 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»):  - базовый уровень операционных расходов;  - показатели энергосбережения и энергетической эффективности;  - норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала;  - нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации.  5) плановые значения показателей деятельности концессионера;  6) плата концедента (если в качестве критериев конкурса не установлены критерии, указанные в [п. 2](#Par1) и [3](#Par2) и если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрена плата концедента).  Вид конкурса (открытый / закрытый) (п.1, 2 ст. 21 ФЗ-115)  Перечень лиц - в случае проведения закрытого конкурса;  Срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в «Интернет» сообщения о проведении открытого конкурса или срок направления сообщения участникам закрытого конкурса;  Состав сведений в сообщении о проведении конкурса указаны в ст. 26. Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»  Орган, уполномоченный концедентом на:  а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении КС положений конкурсной документации;  б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение персонального состава конкурсной комиссии. | Июнь 2018 | Постановление администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение | План действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р  ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 5. | Направление администрацией муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее - ЛенРТК) следующей информации с целью обеспечения взаимодействия в подготовке конкурсной документации для заключения концессионного соглашения: | Не позднее 01.07.2018 |  |  |
| 5.1. | - сведения о составе имущества, в отношении которых проводится конкурс;  - наименование и реквизиты организации, осуществляющую эксплуатацию имущества в какой либо период в течение последних 3 лет;  - дата начала и срок действия концессионного соглашения;  - выбранный метод регулирования тарифов и предложение о его согласовании;  - предлагаемые значения долгосрочных параметров регулирования и предложение об их согласовании;  - запрос о предоставлении сведений о ценах, значениях и параметрах, подлежащих представлению органом регулирования организатору конкурса;  предлагаемые к включению в конкурсную документацию существенные условия (критерии) конкурса:  - предельный максимальный размер расходов на создание (реконструкцию) объекта концессионного соглашения;  - максимальный объем расходов, финансируемых концедентом, на создание (реконструкцию) объектов на каждый год действия концессионного соглашения; |  | 1) смета на предполагаемое строительство или предварительный расчет стоимости на основании рыночных стоимостей продукции;  2) расчет выплат концедента, исходя из плановых лимитов бюджетных ассигнований на каждый год действия концессионного соглашения | пп. 1.2 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;  п. 61 [Правил](consultantplus://offline/ref=BC57BF5BD7B56367601BCE14D5DA69F58A2C7D3C3FD8922C9E21E6E89A25E7B7FE68D36AE967C002O2B3N) регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406;  Правила регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075  пп. 2.3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;  п. 61 [Правил](consultantplus://offline/ref=BC57BF5BD7B56367601BCE14D5DA69F58A2C7D3C3FD8922C9E21E6E89A25E7B7FE68D36AE967C002O2B3N) регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406;  Правила регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 |
| 5.2. | пояснительная записка с указанием информации о проводимых мероприятиях по созданию (реконструкции) объектов с приложением календарного плана реализации, использования местного биотоплива, обоснования причин необходимости их внедрения, в т. ч. с учётом перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры (показатели износа, количество аварий, проведенные ремонты, балансовая стоимость и т. д.) состав, технические паспорта, даты ввода в эксплуатацию, схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | пояснительная записка, технические паспорта на существующее оборудование | пп. 1.2, 2 ст. 23 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 5.3. | – данные о действующих ресурсоснабжающих организациях на объектах концессионного соглашения в базовый период, их фактических целевых показателях деятельности на объектах концессионного соглашения в базовый период (объёмы полезного отпуска, потерь, удельных расходов топлива, расходов электрической энергии и воды на выработку (подъем, отвод) единицы оказываемой услуги, показатели качества воды, показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения, показатели очистки сточных вод, показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды, удельного расхода электрической энергии и т. д.);  – цены на энергетические ресурсы;  – величины неподконтрольных расходов;  – метод регулирования тарифов;  – предельный (максимальный) рост выручки;  – задание (техническое задание) |  | 1. копии решений об утверждении тарифов, договоров поставки топлива;  2. акт технического обследования объектов;  3. дефектные ведомости;  4. техническое задание, исходя из перспективного развития населенного пункта, и схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, схем комплексного развития | п. 1.2 ст. 23 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 5.4. | предлагаемые к включению в конкурсную документацию существенные условия (критерии) конкурса:  – значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (размер инвестированного капитала при использовании метода доходности инвестированного капитала, базовый уровень операционных расходов, нормативный уровень прибыли в случае использования метода индексации установленных тарифов – процент от себестоимости в рамках тарифа на каждый год действия концессии);  – предельный максимальный размер расходов на создание (реконструкцию) объекта концессионного соглашения;  – максимальный объем расходов, финансируемых концедентом на создание (реконструкцию) объектов на каждый год действия концессионного соглашения;  – максимальный объем расходов, финансируемых концедентом на эксплуатацию объектов на каждый год действия концессионного соглашения;  – минимальные значения плановых показателей надежности и энергетической эффективности (удельные расходы топлива, объем потерь, удельные расходы электрической энергии на выработку (подъем) единицы продукции, воды на единицу продукции)  – расчет плановых показателей, исходя из технических паспортов на предполагаемое к использованию современное оборудование |  | 1. смета или предварительное технико-экономическое обоснование себестоимости, расчет процента прибыли;  2.смета на предполагаемое строительство или предварительный расчет стоимости на основании рыночных стоимостей продукции;  3.расчет выплат концедента, исходя из плановых лимитов бюджетных ассигнований на каждый год действия концессионного соглашения;  4.расчет плановых показателей, исходя из технических паспортов на предполагаемое к использованию современное оборудование | п. 2.3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 6 | Получение администрацией муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в ЛенРТК  1) заключения, включающее:  – обоснование целесообразности внедрения мероприятий проекта (или части мероприятий);  – оценку стоимости планируемых мероприятий;  – проверку проекта инвестиционной программы;  – проверку календарного плана выполнения мероприятий по проекту;  – заключение достоверности представленных плановых показателей энергетической эффективности и надежности рекомендации об их корректировке;  2) сведения и значения необходимые организатору конкурса для включения в конкурсную документацию на заключения концессионного соглашения:  - объем отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя/ воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя/ воды и (или) водоотведения на срок действия такого концессионного соглашения;  - цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения;  - потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя/  объема отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующему первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса);  - величина неподконтрольных расходов определяемая в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации/ в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций);  - предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса;  - предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения и предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к каждому предыдущему году;  - иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации;  - согласование метода регулирования тарифов;  - комментарии по расчету предельных расходов на создание (реконструкцию) объекта концессионного соглашения. | Не позднее 01.08.2018 | Заключение | п. 3.3 ст. 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; Постановление Правительства РФ от  16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»  Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» |
| 7. | Разработка и утверждение конкурсной документации с учетом полученной информации и опубликование извещения.  Требования к конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения установлены в [ст. 23](consultantplus://offline/ref=03ADBBC8239FB9E3921F2C4DC8E2238632ED504CC733D8778EA5B96834DF444F69EC7722B5226335B4N9T) ФЗ-115.  *Минстрой России подготовил типовую конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры с учетом законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях.*  *Указанная документация размещена на официальном сайте министерства в разделе "Документы" - "Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры" http://minstroyrf.ru/docs/3603/*  Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее 01.09.2018 г. (в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе) |  |  |
|  | II. Проведение конкурса по заключению концессионного соглашения | | | |
| 8. | Подача заявок на участие в конкурсе | не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе (иначе - тридцать рабочих дней со дня публикации сообщения о проведении конкурса) |  | ч. 1. ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 9. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с заявками | в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией  *(в день окончания приема заявок)* |  | ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 10. | Проведение предварительного отбора участников конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора.  Проводится в установленном конкурсной документацией порядке. | требуется не менее двух рабочих дней на рассмотрение вскрытых конвертов |  | ч. 1. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 11. | Направление участникам конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения | в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса |  | ч. 4. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 12. | Представление конкурсных предложений и вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями | в срок не менее шестидесяти рабочих дней с момента направления уведомлений |  | ч. 1. ст. 31 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 13. | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | в установленном конкурсной документацией порядке  *(требуется порядка семи рабочих дней на рассмотрение и оценку конкурсных предложений)* |  | ч. 1. ст. 32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 14. | Подведение итогов, определение победителя и подписание протокола о результатах проведения конкурса | не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений |  | ч. 1. ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 15. | Публикация протокола о результатах проведения конкурса и направление уведомлений участникам конкурса о результатах проведения конкурса | в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса  *(достаточно двух рабочих дней для оформления и размещения на сайте протокола)* |  | ч. 1. ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 16. | Направление победителю конкурса 1 экземпляра протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения и заключение концессионного соглашения | в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса  в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса  ( не ранее 10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня публикации протокола о результатах проведения конкурса) |  | ч. 1. ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| 17. | Заключение договора аренды земельного участка, занятого объектом КС, на срок действия концессионного договора | не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией |  | ст.11 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |
| III. Осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения | | | | |
| 18. | осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения, контроль за содержанием и стоимостью проекта |  |  | ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;  Приказ Минстроя России от 07.11.2014 № 689/пр «Об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» |
| IV. Мероприятия, завершающие реализацию концессионного соглашения | | | | |
| 19. | Контроль выполненных работ с подписанием актов выполненных работ, актов приема-передачи |  | акты выполненных работ | ст.14 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |