**Информация о реализации муниципальной программы**

**за январь-сентябрь 2013 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования из средств местного бюджета, тыс. руб. | | Фактический объем финансирования, тыс. руб. | | Отчет о выполнении мероприятия (достигнутые результаты) |
| Из средств местного бюджета | Прочие  (указать какие) | Из средств местного бюджета | Прочие  (указать какие) |
| Распространение среди субъектов МП информации о мерах финансовой и организационно-правовой поддержке | 10,0 | - | - | - | Планируется декабрь 2014 год. |
| Информационно-консультационное обеспечение предпринимателей по вопросам кредитования | - | - | - | - | По мере обращений предпринимателей администрация давала разъяснения |
| Подготовка реестра малых предприятий и индивидуальных предпринимателей МО Запорожское сельское поселение | - | - | - | - | Администрация МО ведет реестр, что позволяет полно и целостно ориентироваться в дислокации предприятий торговли и бытового обслуживания |
| Проведение «Круглых столов» | - | - | - | - | Администрация МО совместно с предпринимателями решают текущие проблемы за «Круглым столом»  Обсуждаются такие вопросы как:  - Заключение договоров на вывоз ТБО  - Ценовая политика  - Качество и ассортимент товара  - Участие предпринимателей в праздничных мероприятиях.   1. **25 июля 2013 года** (присутствовало 14чел.)– повестка дня:   - День поселения  - Ценовая политика  -Вывоз ТБО   1. **18 апреля 2013 года** (присутствовало 15 чел.) – повестка дня:   - Проведение 9 мая  - Ценовая политика  - Содержание территории. |
| Проведение семинаров и обучение по проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов. | - | - | - | - | Институт промышленной безопасности, охраны труда.  Семинар 18-19 сентября 2013 года. |