|  |
| --- |
| **Целевые показатели результативности использования субсидий в 2018 году**в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения |
| ПланНа конец 2018 года | Факт | Примечание |
| 1  | Распределительный газопровод пос. Запорожское Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы) 30,3 км | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0/0\* | 0 | \* Домовладения/ квартиры |
| Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 29 707,3 | 18 158,0  |  |
| Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы)  | % | 100 | 61  |  |
| Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 0 | 0 | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснаб. в рез-те предоставления субсидии  |
| 2. | Распределительный газопровод п.Пятиречье Приозерского района по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос.Пятиречье, 13,8 км | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 |  0 | \* Домовладения/ квартиры |
| Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м. | 13 819,32 | 10 530,0  |  |
| Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 100 |  76 |  |
| Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 0 | 0 | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснаб. в рез-те предоставления субсидии  |
| 3 | Распределительный газопровод д.Удальцово (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,5 км | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 298/0  | \* Домовладения/ квартиры |
| Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м. | 7 500 | 7 500 |  |
| Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы)  | % | 100 | 100 |  |
| Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 0 | 100 | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснаб. в рез-те предоставления субсидии  |

|  |
| --- |
|  |