Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

09 февраля 2018 года № 57

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» за 2017 год |

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 421 от 12.12.2016 г. (с изменениями, внесенными постановлениями № 109 от 15.05.2017 г., № 304 от 27.11.2017 г., № 325 от 15.12.2017 г.) за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

И.о.главы администрации А.Г.Подрезов

Е.А.Шишла 66-649

Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

От 09 февраля 2018 года № 57

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2017 г

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

 «Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации

Л.С.Шуткина

пос.Запорожское

09.02.2018 г

Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов – Шишла Екатерина Александровна, тел. 66 334, эл.почта: zaporojskoe@yandex.ru

ОТЧЕТ

 О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

 Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение № 421 от 12.12.2017 г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № № 109 от 15.05.2017 г., № 304 от 27.11.2017 г., № 325 от 15.12.2017 г

 Целью Программы является:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

2. Активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

3. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования института старост на территории поселения;

4. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Запорожское сельское поселение.

Основными задачами на 2017 год определено:

1. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов на части территории административного центра и на части территории муниципального образования Запорожское сельское поселение;

2. Повышение комфортных условий проживания граждан;

 3. Благоустройство сельских населенных пунктов, в том числе детскими и спортивными игровыми площадками;

4. Ремонт улично-дорожной сети.

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2017 г. – 2391,7 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 2173,7 тысяч рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 218 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 2391,7 тысяч рублей.

 Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2017 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

 В 2017 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- благоустройство дорог;

- ремонт уличного освещения;

- приобретение детского игрового оборудования.

 По итогам 2017 года Программа выполнена на 100 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.

 Информация об использовании финансовых средств за счет средств областного и местного бюджетов на реализацию Программы за 2017 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

 Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- протяженность отремонтированных линий уличного освещения (м);

- количество реализованных мероприятий по ремонту дорог в населенных пунктах (шт);

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведена подсыпка и планировка (км).

 По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении №3** к настоящему отчету.

**Приложение 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты, тыс. рублей | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 | Благоустройство дорог пос. Пятиречье по ул. Полевая (152 м), ул. Антонины Нефедовой (180 м): ремонт, подсыпка, планировка – 332 м | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Благоустройство дорог | 232,1 | 232,1 | нет |
| 2 | Ремонт уличного освещения по адресу: Приозерский район, п.Пятиречье, ул. Центральная, Денисовская, Школьная | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Ремонт уличного освещения  | 260,0 | 260,0 | нет |
| 3 | Ремонт уличного освещения по адресу: Приозерский район, п.Пятиречье, ул. Полевая, Ярославская, Сосновская | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С.. | Ремонт уличного освещения  | 343,1 | 343,1 | нет |
| 4 | Ремонт уличного освещения по адресу: Приозерский район, д.Денисово | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Ремонт уличного освещения  | 271,0 | 271,0 | нет |
| 5 | Поставка детского игрового оборудования для детской площадки в пос. Денисово | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Поставка детского игрового оборудования  | 89,5 | 89,5 | нет |
| 6 | Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная, пер.Псковский, ул.Новгородская, ул.Молодежная  | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Благоустройство дорог части территории № 1 | 1021,2 | 1021,2 | нет |
| 7 | Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17  | Зам. главы администрации – Шуткина Л.С. | Благоустройство дорог части территории № 2 | 174,8 | 174,8 | нет |

**Приложение 2**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2017 год | Исполнено за 2017 год | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | **Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"** |  | **1195,7** |  | **1086,7** | **109,0** |  | **1195,7** |  | **1086,7** | **109,0** |  | **100** |
| 1.1. | Благоустройство дорог пос. Пятиречье по ул. Полевая (152 м), ул. Антонины Нефедовой (180 м): ремонт, подсыпка, планировка – 332 м | Благоустройство дорог | 232,1 |  | 210,9 | 21,2 |  | 232,1 |  | 210,9 | 21,2 |  | 100 |
| 1.2. | Ремонт уличного освещения по адресу: Приозерский район, п.Пятиречье, ул. Центральная, Денисовская, Школьная | Ремонт уличного освещения  | 260,0 |  | 236,4 | 23,6 |  | 260,0 |  | 236,4 | 23,6 |  | 100 |
| 1.3. | Ремонт уличного освещения по адресу: Приозерский район, п.Пятиречье, ул. Полевая, Ярославская, Сосновская | Ремонт уличного освещения  | 343,1 |  | 311,9 | 31,2 |  | 343,1 |  | 311,9 | 31,2 |  | 100 |
| 1.4. | Ремонт уличного освещения по адресу: Приозерский район, д.Денисово | Ремонт уличного освещения  | 271,0 |  | 246,2 | 24,8 |  | 271,0 |  | 246,2 | 24,8 |  | 100 |
| 1.5. | Поставка детского игрового оборудования для детской площадки в пос. Денисово | Поставка детского игрового оборудования  | 89,5 |  | 81,3 | 8,2 |  | 89,5 |  | 81,3 | 8,2 |  | 100 |
| **2.** | **Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"** |  | **1196,0** |  | **1087,0** | **109,0** |  | **1196,0** |  | **1087,0** | **109,0** |  | **100** |
| 2.1. | Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 1 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка по ул. Полянная, пер.Псковский, ул.Новгородская, ул.Молодежная  | Благоустройство дорог части территории № 1 | 1056,2 |  | 928,1 | 93,1 |  | 1056,2 |  | 928,1 | 93,1 |  | 100 |
| 2.2. | Благоустройство внутрипоселковых дорог части территории № 2 пос.Запорожское: ремонт, подсыпка, планировка Глох у домов 61,62, с 71 по 94, от остановки до дома № 17  | Благоустройство дорог части территории № 2 | 180,8 |  | 158,9 | 15,9 |  | 180,8 |  | 158,9 | 15,9 |  | 100 |
|  | **ИТОГО**  |  | **2391,7** |  | **2173,7** | **218,0** |  | **2391,7** |  | **2173,7** | **218,0** |  | **100** |

**Приложение 3**

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Протяженность отремонтированных линий уличного освещения** | **м** | **200** | **376,2** | **376,2** | **нет** |
| **2** | **Количество реализованных мероприятий по ремонту дорог в населенных пунктах** | **шт** | **3** | **3** | **3** | **нет** |
| **3** | **Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведена посыпка и планировка** | **км** | **2,172** | **2,042** | **2,042** | **нет** |

Оценка результативности реализации Программы за 2017 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Протяженность отремонтированных линий уличного освещения (м):

 Пфit 376,2

 Рit = ------ = ------------ = 1

 Ппit 376,2

1.2. Количество реализованных мероприятий по ремонту дорог в населенных пунктах (шт)

 Пфit 3

 Рit = ------ = ------ = 1

 Ппit 3

1.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведена посыпка и планировка (км):

 Пфit 2,042

 Рit = ------ = --------- =1

 Ппit 2,042

2. Интегральная оценка результативности Программы:

 m

 SUM Рit

 1 3

 Ht = ------- x 100 = ------ х 100 = 100

 M 3

3. Эффективность реализации Программы:

 Ht 100

 Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100 %

 St 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» составила 100 %, что в полном объеме соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов и запланированной эффективности реализации Программы.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение.

тел. (8-813-79) 66319

эл.адрес: zaporojskoe@yandex.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_