**Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение** **муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22 января 2016 года № 23**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Об утверждении муниципальной программы**  **«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»** | |

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14.12.2012г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», областным законом от 12.05.2015г. № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений", Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Положением «Об организации деятельности Общественных советов на частях территорий административного центра муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов МО Запорожское сельское поселение от 24.06.2015 года № 40, Положением «Об организации деятельности старост, Общественных советов на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов МО Запорожское сельское поселение от 27.05.2013 года № 127, в соответствии с Уставом муниципального образования Запорожское сельское поселение, в целях повышения уровня благоустроенности поселения и улучшения жизни населения Запорожского сельского поселения, администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Запорожское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

3. Постановление администрации МО Запорожское сельское поселение от 11.03.2015 года № 44 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территории МО Запорожское сельское поселение на 2015 год» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

5. Опубликовать настоящее постановление путём размещения на сайте муниципального образования <http://zaporojskoe.spblenobl.ru/>.

6. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Запорожское сельское поселение Шуткину Лилию Сергеевну.

Глава администрации В.В. Лестникова

Исп: Ю.А. Аккуратнова (813) 79-66-334,

Разослано: в дело -2, прокуратура- 1.

Приложение

к Постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

от 22.01.2016 года № 23

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ****ПРОГРАММА**

**«Устойчивое общественное развитие**

**в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области на 2016 год»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование программы | Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации МО Запорожское сельское поселение |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | Не предумотрены |
| 4 | Участники муниципальной программы | Администрация МО Запорожское сельское поселение, Правительство Ленинградской области |
|  | Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" |
| 5 | Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  2. Областной закон от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»;  3. Областной закон от 12.05.2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений",  4. Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";  5. Устав муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;  6. Решение совета депутатов МО Запорожское сельское поселение от 27.05.2013 года № 127 об утверждении Положения «Об организации деятельности старост, Общественных советов на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;  7. Решение совета депутатов МО Запорожское сельское поселение от 24.06.2015 года № 40 об утверждении Положения «Об организации деятельности Общественных советов на частях территорий административного центра муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области». |
| 6 | Цели муниципальной программы | 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  2. Активизация местного населения в решении вопросов местного значения.  3. Создание благоприятных условий для эффективного функционирования института старост на территории поселения;  4. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Запорожское сельское поселение. |
| 7 | Задачи муниципальной программы | 1. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов на части территории административного центра и на части территории муниципального образования Запорожское сельское поселение;  2. Повышение комфортных условий проживания граж-дан;  3. Благоустройство сельских населенных пунктов, в том числе детскими и спортивными игровыми площадками;  4. Ремонт улично-дорожной сети. |
| 8 | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество поселков, подлежащих развитию, как части территории - ед.  Соотношение мероприятий по обустройству детских и спортивных площадок от общего количества требуемых мероприятий - %;  Доля дорог, подлежащих ремонту по отношению к общему объему дорог-% |
|  | Целевые показатели муниципальной программы | 1. Ремонт уличного освещения по ул. Светлановская дер. Удальцово; 2. Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. светлановская дер. Удальцово; 3. Установка фасадного забора насосной станции пос. Луговое; 4. Подсыпка и планировка дорог по ул. Береговая и ул. Светлая пос. Денисово; 5. Благоустройство территории клуба; 6. Вынос электрических опор с территории частных участков пос. Пятиречье; 7. Ремонт водопроводных колодцев по ул. Школьная и ул. Центральная пос. Пятиречье; 8. Приобретение и установка большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории; 9. Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул. Карельская. |
| 9 | Сроки реализации программы | 01.01.2016г. – 31.12.2016г. |
| 10 | Объемы и источники финансирования | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 250,66 тыс. руб., в том числе:  - местный бюджет – 250,66 тыс.руб. |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К окончанию реализации Программы планируется осуществить:   1. ремонт уличного освещения – 200 м.; 2. вырубку кустарника – 4000 м.; 3. установку фасадного забора – 60 м.; 4. ремонт дорог – 2 970 м.; 5. благоустройство территории клуба – 100 м2; 6. вынос электрических опор - 4шт. – 3-ех опорные; 7. 3шт. – 1 опорные; 8. ремонт водопроводных колодцев – 20 шт.; 9. установку конструкцию детской площадки – 1 шт.; ограждение металлическим заборчиком – 90,3 м. |
| 12 | Структура программы | Паспорт   муниципальной    программы  «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение в 2016 году».  Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной   программы  МО, сроки и этапы реализации.  Раздел 3. Система программных мероприятий  Раздел 4. Нормативное обеспечение.  Раздел 5. Целевые показатели муниципальной программы.  Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических  и экологических последствий от реализации муниципальной   Программы МО Запорожское СП.  Мероприятия  Программы:  Раздел № 1. Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан  в соответствии с областным законом № 95-оз  Раздел № 2. Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан  в соответствии с областным законом № 42-оз |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**в том числе, формулировки основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз её развития**

Программа разработана на основании постановления администрации МО Запорожское сельское поселение от 12 июля 2013 года № 122 «Об утверждении порядка формирования и методики оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ».

Программно-целевой подход к решению проблем  развития  территории  необходим, так как без стройной комплексной системы невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей  поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений и населения, обеспечивающих жизнедеятельность  поселения, в том числе, занимающихся  благоустройством.

Реализация  Программы  приведет к улучшению внешнего вида муниципального образования Запорожское сельское поселение, повысит уровень благоустройства в населенных пунктах, расположенных на  территории  муниципального образования Запорожское сельское поселение посредством осуществления повышения уровня комфортности, улучшения санитарного содержания территорий, их экологической безопасности, расположенных на  территории  муниципального образования.

Муниципальное  образование Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области включает в себя 7 населённых пунктов: **пос. Запорожское, пос. Пятиречье, пос. Денисово, дер. Удальцово, пос. Луговое, пос. Пески, дер. Замостье*.***

***Границы территорий муниципального образования для осуществления своей деятельности Общественных советов, старост, определены:***

- решением Совета депутатов МО Запорожское сельское поселение от 13.06.2013 года № 128 «Об утверждении границ территорий, на которых будут осуществлять свою деятельность Общественные советы, старосты в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», с внесением изменений от 12.01.2016 года № 57;

- решением Совета депутатов МО Запорожское сельское поселение от 12.01.2016 года № 58 «Об утверждении границ территорий, на которых будут осуществлять свою деятельность Общественные советы, старосты в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

***Границиы территорий в административном центре пос. Запорожское МО Запорожское сельское поселение, на которых будут осуществлять свою деятельность Общественные советы, определены*** решением Совета депутатов МО Запорожское сельское поселение № 41 от 15.07.2015 года «Об утверждении границ территорий в административном центре – посёлок Запорожское муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, на которых будут осуществлять свою деятельность Общественые советы».

Положение «Об организации деятельности старост, Общественных советов на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» утверждено решением Совета депутатов № 127 от 27.05.2013, Положение «Об организации деятельности Общественных советов на частях территорий административного центра муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» утверждено решением Совета депутатов № 40 от 15.06.2015 года.

В течение 2015 года в населённых пунктах  поселения  проведена определённая работа  по   реализации мероприятий, предложенных Общественными советами для развития части территорий, касающиеся благоустройства и приобретения детских игровых комплексов, ремонту уличного освещения, выноса электических опор, ремонта водопроводных колодцев, ремонта дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, вырубки кустарников вдоль дорог, ограждения территории скважины и многоквартирных домов.

Определение перспектив развития части территорий  муниципального  образования Запорожское сельское поселение позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов  благоустройства  и объектов коммунального хозяйства.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства и развития территории необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования Запорожское сельское поселение невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий местной администрации и жителей, проживающих на частях территорий, где избраны общественные советы и старосты.

Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

Институт старост является одним из важнейших инструментов взаимодействия органов местного самоуправления и населения. Грамотная работа старост будет способствовать оперативному выполнению полномочий органов местного самоуправления в населенных пунктах поселения, что приведет к реальному улучшению качества жизни в муниципальном образовании.

Подпрограммой Правительства Ленинградской области «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» предусматривается поддержка и развитие иных форм осуществления местного самоуправления путем предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области средств на поддержку поселений. В соответствии с ней разрабатывается настоящая программа, которая направлена на вовлечение селян в решение вопросов местного значения.

Именно старосты являются инициаторами различных мероприятий, участниками которых становятся односельчане.

Основными задачами деятельности старост является представительство интересов жителей, оказание помощи органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения, вовлечение населения в их решение.

Старосты, работая непосредственно с людьми, решают социальные проблемы по месту жительства, привлекая потенциал населения. Результатом этого процесса стало снижение социальной напряжённости за счёт упорядочения взаимоотношений населения с органами власти. Задача органов местного самоуправления - максимально использовать эту инициативу и способствовать её развитию.

Успех и результативность работы сельских старост во многом определяется тем, какую помощь им в реализации мер по улучшению условий быта односельчан оказывают органы местного самоуправления.

Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией муниципального образования Запорожское сельское поселение ежегодно проводятся собрания жителей. Жители дают наказы депутатам и администрации по улучшению условий проживания, обеспеченности населенных пунктов инфраструктурой. Первоочередные и самые насущные мероприятия, определенные жителями, нашли отражение в данной программе.

Программа призвана решить проблемы в сфере развития сельских территорий поселения посредством создания комфортных условий жизнедеятельности населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

Финансовое обеспечение  муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  образования Запорожское сельское поселение, привлечение средств из бюджета Ленинградской области.

1. **Основные цели, задачи, показатели (индикаторы) конечные результаты, сроки и этапы реализации** **муниципальной программы**

**Цель программы:**Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – общественных советов и старост.

**Задачи программы***:*

* повышение комфортных условий проживания граждан;
* привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
* благоустройство территорий;
* ремонт уличного освещения; вынос электрических опор;
* вырубка кустарника вдоль дороги;
* подсыпка и планировка дорог;
* ремонт водопроводных колодцев;
* приобретение и установка большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории;
* ограждение насосной станции.

**Раздел 3. Перечень групп программных мероприятий**

Для реализации поставленных целей и решения задач программы предусмотрено выполнение следующих мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий":

1. Основное мероприятие "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан";

В рамках основного мероприятия "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" запланировано выполнение следующих мероприятий:

- Ремонт уличного освещения по ул. Светлановская дер. Удальцово;

- Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. Светлановская дер. Удальцово;

- Установка фасадного забора насосной станции пос. Луговое;

- Подсыпка и планировка дорог по ул. Береговая и ул. Светлая пос. Денисово;

- Благоустройство территории клуба пос. Пятиречье;

- Вынос электрических опор с территории частных участков пос. Пятиречье;

- Ремонт водопроводных колодцев по ул. Школьная и ул. Центральная пос. Пятиречье;

- Приобретение и установка большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории;

- Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул. Карельская.

**4. Объемы, источники финансирования программы**

Финансовое обеспечение Программыосуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, бюджета Ленинградской области.

Объем финансирования Программы за счет местного бюджета носит прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 250,66 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 250,66 тыс.руб.

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации  программы**

К окончанию реализации Программы планируется:

- ремонт уличного освещения – 200 м.;

- вырубку кустарника – 4000 м.;

- установку фасадного забора – 60 м.;

- подсыпку и планировку дорог – 2 970 м.;

- благоустройство территории клуба – 100 м2;

- вынос электрических опор - 4шт. – 3-ех опорные; 3шт. – 1 опорные;

- ремонт водопроводных колодцев – 20 шт.;

- установку конструкцию детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории – 1 шт.; 90,3 м.

Реализация Муниципальной программы позволит органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт старост, оперативней решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний жителей на территориях деятельности старост.

**6. Оценка эффективности социально-экономических**

**и экологических последствий от реализации муниципальной** **программы**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для работы и отдыха населения в населенных пунктах муниципального образования Запорожское сельское поселение.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденными Постановлением администрации от 12 июля 2013 года № 122.

Реализация Программы приведет к улучшению благоустройства и условий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для работы и отдыха населения в населенных пунктах муниципального образования Запорожское сельское поселение.

**7. Срок реализации Программы**

Срок реализации Программы устанавливается на период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

**8. Система управления Программой**

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение. Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на финансовый отдел администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение.

Реализация муниципальной программы муниципального образования Запорожское сельское поселение осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов, заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

**9. Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании**

**Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский**

**муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | | В том числе | | | | |
| 2016 год | 2017 год | | 2018 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | |
| **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | |
|  | Всего: | **250,66** | | **250,66** | --- | | --- | |
|  | в том числе за счет средств: | **---** | | **---** | --- | | --- | |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | **---** | | **---** | --- | | --- | |
|  | областного бюджета (плановый объем) | **---** | | **---** | --- | | --- | |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 250,66 | | 250,66 | --- | | --- | |
|  | Прочих источников (плановый объем) | **---** | | **---** | --- | | --- | |
| **Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"** | | | | | | | | |
|  | Всего: | | **250,66** | **250,66** | | --- | | --- |
|  | в том числе за счет средств: | | --- | --- | | --- | | --- |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | | --- | --- | | --- | | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | | --- | --- | | --- | | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | | 250,66 | 250,66 | | --- | | --- |
|  | Прочих источников (плановый объем) | | --- | --- | | --- | | --- |

**10. План реализации**

**муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность) | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: | | |  |
| начала реализации | окончания реализации |  |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"** |  | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 250,66 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |  |
| **Основное мероприятие "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан"** |  | **01.01.2016** | **31.12.2016** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 250,66 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |  |
| **Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт уличного освещения по ул. Светлановская дер. Удальцово |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 9,10 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |  |
| Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. Светлановская дер. Удальцово |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 27,30 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |  |
| Мероприятие 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка фасадного забора насосной станции пос. Луговое |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 9,10 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |  |
| Мероприятие 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсыпка и планировка дорог по ул. Береговая и ул. Светлая пос. Денисово |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 18,20 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |  |
| Мероприятие 1.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории клуба пос. Пятиречье |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 9,10 | --- | --- |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вынос электрических опор с территории частных участков пос. Пятиречье |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 27,30 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |  |
| Мероприятие 1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт водопроводных колодцев по ул. Школьная и ул. Центральная пос. Пятиречье |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 36,40 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |  |
| **Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 887,01 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 88,70 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |  |
| Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул. Карельская |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 254,54 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 25,46 | --- | --- |  |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |  |

**11. Целевые показатели**

**муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей  по итогам 2016 года | Значения целевых показателей  по итогам 2017 года | Значения целевых показателей  по итогам 2018 года | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| **Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения**  **органами местного самоуправления своих полномочий"** | | | | | | |
| **Основное мероприятие "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан"** | | | | | | |
| **Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"** | | | | | | |
| 1 | Ремонт уличного освещения по ул. Светлановская дер. Удальцово | м | 200 | --- | --- | --- |
| 2 | Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. Светлановская дер. Удальцово | м | 4000 | --- | --- | --- |
| 3 | Установка фасадного забора насосной станции пос. Луговое | м | 60 | --- | --- | --- |
| 4 | Подсыпка и планировка дорог по ул. Береговая и ул. Светлая пос. Денисово | м | 942 | --- | --- | --- |
| 5 | Благоустройство территории клуба пос. Пятиречье | м2 | 100 | --- | --- | --- |
| 6 | Вынос электрических опор с территории частных участков пос. Пятиречье | шт | 4шт. – 3-ех оорные;  3шт. – 1 опорные | --- | --- | --- |
| 7 | Ремонт водопроводных колодцев по ул. Школьная и ул. Центральная пос. Пятиречье | шт | 20 | --- | --- | --- |
| **Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"** | | | | | | |
| 1 | Приобретение и установка большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории | Шт, м | 1; 90,3 | --- | --- | --- |
| 2 | Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул. Карельская | м | 780 | --- | --- | --- |

**Целевые показатели**

**муниципальной программы** «**Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение в 2016 году»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам года реализации |  |
| 1. | процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, элементов благоустройства) существующим нормам | % | 80 | 20 |
| 2. | процент привлечения населения к работам по благоустройству | % | 35 | 10 |
| 3. | процент предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству, | % | 70 | 20 |
| 4. | уровень обеспеченности и обустройства поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками, в том числе контейнерными площадками | % | 80 | 50 |

**Оценка эффективности Программы**

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

В качестве критериев оценки результативности реализации программы используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

Пфit

Pit = ---------

Ппit

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

Пфit – фактическое значение показателя программы

-Ппit – плановые значения показателя программы

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

m

SUM Pit

1

Ht = -----------

m

где Ht - интегральная оценка эффективности программы

m - количество показателей программы

SUM Pit - индекс результативности

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ----х 100

St - уровень финансирования программы в год.

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

St - уровень финансирования программы в год.

Информация о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы предоставляется по таблице 1.

**Контроль за ходом реализации Программы**

Текущее управление, реализацию Программы, а также подготовку информации и отчетов о выполнении Программы осуществляет администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение. Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

**Основное мероприятие**

**"Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан"**

**Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"**

**1. Анализ ситуации. Цели и задачи**

Институт старост является одним из важнейших инструментов взаимодействия органов местного самоуправления и населения. Грамотная работа старост будет способствовать оперативному выполнению полномочий органов местного самоуправления в населенных пунктах поселения, что приведет к реальному улучшению качества жизни в муниципальном образовании.

Именно старосты являются инициаторами различных мероприятий, участниками которых становятся односельчане.

Основными задачами деятельности старост является представительство интересов жителей, оказание помощи органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения, вовлечение населения в их решение.

Старосты, работая непосредственно с людьми, решают социальные проблемы по месту жительства, привлекая потенциал населения. Успех и результативность работы сельских старост во многом определяется тем, какую помощь им в реализации мер по улучшению условий быта односельчан оказывают органы местного самоуправления.

Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администрацией муниципального образования Запорожское сельское поселение ежегодно проводятся собрания жителей. Жители дают наказы депутатам и администрации по улучшению условий проживания, обеспеченности населенных пунктов инфраструктурой. Первоочередные и самые насущные мероприятия, определенные жителями, нашли отражение в данной программе.

Основное мероприятие подпрограммы призвано решить проблемы в сфере развития сельских территорий поселения посредством создания комфортных условий жизнедеятельности населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения.

Целями основного мероприятия подпрограммы являются активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения, создание благоприятных условий для эффективного функционирования института старост на территории Запорожского поселения, привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Основными задачами программы являются благоустройство территории, ремонт уличного освещения, вынос электических опор, ремонта водопроводных колодцев, ремонта дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, вырубки кустарников вдоль дорог, ограждения территории скважины.

В рамках реализации программы предполагается:

- обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значения на территории Запорожского сельского поселения;

- обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и института старост;

- повысить инициативы населения в решении собственных проблем**.**

**2. Мероприятия и расчет необходимого ресурсного обеспечения**

[План](consultantplus://offline/ref=8CE232DBFD75EEA1C96BD03F7E3F0FEE1133BAD37466D07A4DDA700D84E3EC29B35E72334EE133EAB3w5J) мероприятий по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год приведен в приложении 1 к основному мероприятию подпрограммы.

Комплекс мероприятий включает в себя:

- проведение работ по ремонту уличного освещения;

- проведение работ по выносу электрических опор;

- проведение работ по подсыпке и планировке дорог;

- проведение работ по вырубке кустарника;

- проведение работ по благоустройству территории клуба;

- проведение работ по установке фасадного забора насосной станции;

- проведение работ по ремонту водопроводных колодцев.

**3. Показатели эффективности**

Оценка результатов реализации Основного мероприятия подпрограммы осуществляется на основе использования целевых индикаторов и количественных показателей.

Плановыми значениями Основного мероприятия подпрограммы являются:

- ремонт уличного освещения - не менее 200 м.;

- вынос электрических опор – 4 шт. – 3-ех опорные, 3 шт. – 1 опорные;

- подсыпка и планировка дорог – протяженность 942 м;

- вырубка кустарника – 4000 м.;

- благоустройство территории клуба – 100 м2;

- установка фасадного забора насосной станции – 60 м.;

- ремонт водопроводных колодцев – 20 шт.

Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие территории Запорожского сельского поселения.

Подпрограмма имеет социально ориентированный характер.

**4. Финансирование**

[Финансирование](consultantplus://offline/ref=8CE232DBFD75EEA1C96BD03F7E3F0FEE1133BAD37466D07A4DDA700D84E3EC29B35E72334EE130E5B3wEJ) основного мероприятия по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан 2016 году составляет 136,50 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Расчет расходов на реализацию мероприятий произведен с учетом объемов ассигнований, выделяемых из средств местного бюджета на текущий финансовый год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации  (год) | Финансирование, тыс..руб | | |
| Всего | в т.ч. средства местного бюджета | в т.ч.  средства областного бюджета |
| 1 | Ремонт уличного освещения по ул. Светлановская дер. Удальцово | 2016 | 9,10 | 9,10 | **-** |
| 2 | Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. Светлановская дер. Удальцово | 2016 | 27,3 | 27,3 | **-** |
| 3 | Установка фасадного забора насосной станции пос. Луговое | 2016 | 9,10 | 9,10 | **-** |
| 4 | Подсыпка и планировка дорог по ул. Береговая и ул. Светлая пос. Денисово | 2016 | 18,20 | 18,20 | - |
| 5 | Благоустройство территории клуба пос. Пятиречье | 2016 | 9,10 | 9,10 | - |
| 6 | Вынос электрических опор с территории частных участков пос. Пятиречье | 2016 | 27,30 | 27,30 | - |
| 7 | Ремонт водопроводных колодцев по ул. Школьная и ул. Центральная пос. Пятиречье | 2016 | 36,40 | 36,40 | - |
|  | **Итого** |  | **136,50** | **136,50** |  |

**5. Состав и функции участников основного мероприятия**

Участниками мероприятия являются администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение и подрядные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Функции администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение:

- оповещение населения через средства массовой информации о реализации мероприятий;

- заключение соглашений с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области на проведение мероприятий по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-ОЗ "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления";

- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий.

**6. Контроль за реализацией мероприятия**

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение. Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на финансовый отдел администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение.

Реализация муниципальной программы муниципального образования Запорожское сельское поселение осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов, заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**"Мероприятия по государственной поддержке местных инициатив граждан"**

**Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, мероприятия | Планируемые объемы финансирования  (тыс. рублей в ценах года реализации  мероприятия) | | | | | Индикаторы  реализации  (целевые  задания) |
| всего | в том числе | | | |
| феде ральный бюджет | обла  стной  бюджет | местные бюджеты | прочие  источ ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по основному мероприятию** |  | **-** | **-** |  | **-** |  |
| 1 | Ремонт уличного освещения по ул. Светлановская дер. Удальцово | 9,10 | **-** | **-** | 9,10 | **-** | 200 м. |
| 2 | Вырубка кустарника вдоль дороги по ул. Светлановская дер. Удальцово | 27,30 | **-** | **-** | 27,30 | **-** | 4000м. |
| 3 | Установка фасадного забора насосной станции пос. Луговое | 9,10 | - | - | 9,10 | - | 60 м. |
| 4 | Подсыпка и планировка дорог по ул. Береговая и ул. Светлая пос. Денисово | 18,20 | - | - | 18,20 | - | 942 м. |
| 5 | Благоустройство территории клуба пос. Пятиречье | 9,10 | - | - | 9,10 | - | 100 м2 |
| 6 | Вынос электрических опор с территории частных участков пос. Пятиречье | 27,30 | - | - | 27,30 | - | 4шт. – 3-ех опорные, 3 шт. – 1 опорные |
| 7 | Ремонт водопроводных колодцев по ул. Школьная и ул. Центральная пос. Пятиречье | 36,40 | **-** | **-** | 36,40 | **-** | 20 шт. |

**Основное мероприятие**

**"Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан"**

**Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"**

**1.Анализ ситуации. Цели и задачи**

Одним из главных условий развития местного самоуправления как эффективного инструмента практического воплощения принципа народовластия в нашей стране является непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления.

Решающее значение для становления полноценного местного самоуправления имеет самоорганизация населения для решения вопросов местного значения.

Настоящая подпрограмма направлена на активизацию участия населения сельских территорий в решении вопросов местного значения и оказание содействия сельским старостам и общественным советам, как одной из наиболее эффективных форм участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение благоустройства территорий сельских населенных пунктов: приобретение и установка большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории, подсыпка и планировка дорог. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы позволит активизировать участие сельского населения в развитии иных форм местного самоуправления, создаст условия, максимально благоприятствующие развитию и эффективному функционированию института старост.

Целями мероприятия являются привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления и создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Основными задачами программы являются: приобретение и установка большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории, подсыпка и планировка дорог.

В рамках реализации программы предполагается:

- обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значения на территории Сосновского сельского поселения;

- обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и института старост;

- повысить инициативы населения в решении собственных проблем.

**2. Мероприятия и расчет необходимого ресурсного обеспечения**

[План](consultantplus://offline/ref=8CE232DBFD75EEA1C96BD03F7E3F0FEE1133BAD37466D07A4DDA700D84E3EC29B35E72334EE133EAB3w5J) мероприятий по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан на территории муниципального образование Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год приведен в приложении 1 к основному мероприятию подпрограммы.

Комплекс мероприятий включает в себя:

- приобретение и установку большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории– 1 шт., 90,3 м;

- подсыпку и планировку дорог – 780 м.

**3. Основные целевые индикаторы**

Результатом реализации мероприятий являются количественные показатели, которые отвечают критериям объективности и достоверности.

**4. Показатели эффективности**

Оценка результатов реализации Основного мероприятия подпрограммы осуществляется на основе использования целевых индикаторов и количественных показателей.

Плановыми значениями Основного мероприятия подпрограммы являются:

- приобретение и установку большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории– 1 шт., 90,3 м;

- подсыпку и планировку дорог – 780 м.

Реализация Основного мероприятия подпрограммы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие территории Запорожского сельского поселения.

Подпрограмма имеет социально ориентированный характер.

**5. Финансирование**

[Финансирование](consultantplus://offline/ref=8CE232DBFD75EEA1C96BD03F7E3F0FEE1133BAD37466D07A4DDA700D84E3EC29B35E72334EE130E5B3wEJ) основного мероприятия по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан 2016 году составляет:

- областной бюджет Ленинградской области - 1 141,55 тыс. руб;

- бюджет МО запорожское сельское поселение - 114,16 тыс. руб.

Расчет расходов на реализацию мероприятий произведен с учетом объемов ассигнований, выделяемых из средств местного бюджета на текущий финансовый год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации  (год) | Финансирование, тыс..руб | | |
| Всего | в т.ч. средства местного бюджета | в т.ч.  средства областного бюджета |
| 1 | Приобретение и установка большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории | 2016 | 975,71 | 88,70 | 887,01 |
| 2 | Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул. Карельская | 2016 | 280,00 | 25,46 | 254,54 |
| Итого | |  | 1 255,71 | 114,16 | 1 141,55 |

**6. Состав и функции участников основного мероприятия**

Участниками мероприятия являются администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение и подрядные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Функции администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение:

- оповещение населения через средства массовой информации о реализации мероприятий;

- заключение соглашений с комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком на территории муниципального образования;

- осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий.

**7. Контроль за реализацией мероприятия**

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение. Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на финансовый отдел администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение.

Реализация муниципальной программы муниципального образования Запорожское сельское поселение осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов, заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соблюдения условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**"Мероприятия по государственной поддержке местных инициатив граждан"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, мероприятия | Планируемые объемы финансирования  (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | | | | | Индикаторы  реализации  (целевые  задания) |
| всего | в том числе | | | |
| феде ральный бюджет | обла  стной  бюджет | местные бюджеты | прочие  источ ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по основному мероприятию** | **1 255,71** | **-** | **1 141,55** | **114,16** | **-** |  |
| 1 | Приобретение и установка большой конструкции детской площадки с устройством кованого металлического ограждения прилегающей территории | 975,71 | - | 887,01 | 88,70 | - | 1 шт.  90,3 м. |
| 2 | Подсыпка и планировка дороги в массиве жилой застройки «Южный» по ул. Карельская | 280,00 | - | 254,54 | 25,46 | - | 780 м. |