**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье | 56 м | 56 м | 157000,00 | 142700,00 | 14300,00 | 157000,00 | 142700,00 | 14300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово | 1 шт | 1 шт | 248750,00 | 226100,00 | 22650,00 | 248750,00 | 226100,00 | 22650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово | 10 шт | 10 шт | 279977,42 | 254500,00 | 25477,42 | 279977,42 | 254500,00 | 25477,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье | 1600 м | 1600 м | 99082,00 | 90000,00 | 9082,00 | 99082,00 | 90000,00 | 9082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое | 1 шт | 1 шт | 365700,00 | 332300,00 | 33400,00 | 365700,00 | 332300,00 | 33400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье | 255 м | 255 м | 281220,58 | 41100,00 | 240120,58 | 279964,44 | 41100,00 | 238864,44 | 279964,44 | 41100,00 | 238864,44 | 0,00 |
| Итого | 56м1шт10 шт1600 м1 шт255 м | 56м1шт10 шт1600 м1 шт255 м | 1431730,00 | 1086700,00 | 345030,00 | 1430473,86 | 1086700,00 | 343773,86 | 279964,44 | 41100,00 | 238864,44 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о.главы администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Подрезов (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Шишла (подпись) (фамилия, инициалы)Исполнитель: Е.А. Шишла8 813 79 66 334 (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» января 2019 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | МК заключен 05.07.2018 |
| 1.2. | Выполнение работ по ограждению детской игровой площадки пос. Пятиречье | Июль – Август 2018 года | Подрядная организация | Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье | Работы выполнены 20.08.2018 |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Подписание акта выполненных работ | Работы приняты 20.08.2018КС-2 № 1 от 20.08.2018 |
| 2. | Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | МК заключен 24.07.2018 |
| 2.2. | Выполнение работ по установке игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово | Июль – Август 2018 года | Подрядная организация | Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово | Работы выполнены 21.08.2018 |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Подписание акта выполненных работ | Работы приняты 21.08.2018КС-2 № 1 от 21.08.2018 |
| 3. | Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | МК заключен 27.06.2018 |
| 3.2. | Выполнение работ по установке дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово | Июль – Август 2018 года | Подрядная организация | Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово | Работы выполнены 06.07.2018 |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Подписание акта выполненных работ | Работы приняты 06.07.2018КС-2 № 1 от 06.07.2018 |
| 4. | Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | МК заключен 23.04.2018 |
| 4.2. | Выполнение работ по очистке канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье | Май 2018 года | Подрядная организация | Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье | Работы выполнены 26.04.2018 |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Май 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Подписание акта выполненных работ | Работы приняты 26.04.2018КС-2 № 04-2018 от 26.04.2018 |
| 5. | Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | МК заключен 09.06.201810.07.2018 |
| 5.2. | Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в пос.Луговое | Июль – Август 2018 года | Подрядная организация | Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое | Работы выполнены 19.06.201814.08.2018 |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Подписание акта выполненных работ | Работы приняты 19.06.201814.08.2018КС-2 № 1 от 19.06.2018;№1 от 14.08.2018 |
| 6. | Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Сентябрь 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | МК заключен 04.10.2018 |
| 6.2. | Выполнение работ по прокладке участка сети наружного водопровода в пос. Пятиречье | Октябрь - Ноябрь 2018 года | Подрядная организация | Прокладка участка сети наружного водопровода в пос. Пятиречье | Работы выполнены 10.10.2018  |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь - Декабрь 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Подписание акта выполненных работ | Работы приняты 10.10.2018 КС-2 №1 от 10.10.2018 |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | После подписания акта выполненных работ | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Акт выполненных работ | - КС-2 № 1 от 20.08.2018;- КС-2 № 1 от 21.08.2018; - КС-2 № 1 от 06.07.2018;- КС-2 № 04-2018 от 26.04.2018;- КС-2 № 1 от 19.06.2018;КС 2 №1 от 14.08.2018;- КС-2 №1 от 10.10.2018 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет предоставлен 01.01.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | II-III квартал 2018 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Наиболее эффективное использование средств | Дополнительное соглашение № 1 от 25.06.2018 г.№ 2 от 24.08.2018 г. |

И.о.главы администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Г.Подрезов/

МП

**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления**

**полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| областной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест. бюджета | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье | **142700,00** | **14300,00** | **142700,00** | **14300,00** | **142700,00** | **14300,00** | **0,0** | **ИП Куденко В.В.** | **№13 от 05.07.2018** | Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье | **157000,00** | **157000,00** | КС-2 № 1 от 20.08.2018 | **100** |
| Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово | **226100,00** | **22650,00** | **226100,00** | **22650,00** | **226100,00** | **22650,00** | **0,0** | **ООО «КОММУНАЛЬЩИК-ЮГ»** | **№14 от 24.07.2018** | Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово | **248750,00** | **248750,00** | КС-2 № 1 от 21.08.2018 | **100** |
| Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово | **254500,00** | **25477,42** | **254500,00** | **25477,42** | **254500,00** | **25477,42** | **0,0** | **ООО «ПрофЭлектроСтрой»** | **№8 от 27.06.2018** | Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово | **279977,42** | **279977,42** | КС-2 № 1 от 06.07.2018 | **100** |
| Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье | **90000,00** | **9082,00** | **90000,00** | **9082,00** | **90000,00** | **9082,00** | **0,0** | **ООО «Чистый двор»** | **№04-2018 от 23.04.2018** | Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье | **99082,00** | **99082,00** | КС 2 № 04-2018 от 26.04.2018 | **100** |
| Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое | **332300,00** | **33400,00** | **332300,00** | **33400,00** | **332300,00** | **33400,00** | **0,0** | **ООО «Детский дворик»****ООО УК «ОАЗИС»** | **№12 от 10.07.2018****№6 от 09.06.2018** | Устройство детской игровой площадки в пос.ЛуговоеУстройство детской игровой площадки в пос.Луговое (основание) | **211551,00****154149,00** | **211551,00****154149,00** | КС 2 №1 от 14.08.2018КС-2 № 1 от 19.06.2018; | **100** |
| Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье | **41100,00** | **240120,58** | **41100,00** | **240120,58** | **41100,00** | **238864,44** | **0,0** | **ООО УК «ОАЗИС»** | **№22 от 04.10.2018** | Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье | **279964,44** | **279964,44** | КС-2 №1 от 10.10.2018 | **100** |
| **Итого** | **1086700,00** | **345030,00** | **1086700,00** | **345003,00** | **1086700,00** | **343773,86** | **0,0** |  |  |  | **1430473,86** | **1430473,86** |  | **100** |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Подрезов (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Шишла  (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель Е.А. Шишла (фамилия, инициалы)8 813 79 66 334(номер телефона) | Согласовано:председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (фамилия, инициалы)  |

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Запорожское сельское поселение

за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье | М. | 56 | 56 |
| 2 | Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово | Шт. | 1 | 1 |
| 3 | Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово | Шт. | 10 | 10 |
| 4 | Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье | М. | 1600 | 1600 |
| 5 | Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое | Шт. | 1 | 1 |
| 6 | Прокладка участка сети наружного водопровода в пос.Пятиречье | М. | 255 | 255 |