**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.07.2018 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье | 56 м | 0 | 200000,00 | 181800,00 | 18200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181800,00 |
| Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово | 1 шт | 0 | 250000,00 | 227200,00 | 22800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227200,00 |
| Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово | 10 шт | 0 | 280000,00 | 254500,00 | 25500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254500,00 |
| Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье | 1600 м | 1600 м | 100000,00 | 90900,00 | 9100,00 | 99082,00 | 90000,00 | 9082,00 | 99082,00 | 90000,00 | 9082,00 | 900,0 |
| Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое | 1 шт | 0 | 365700,00 | 332300,00 | 33400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332300,00 |
| Итого |  |  | 1195700,00 | 1086700,00 | 109000,00 | 99082,00 | 90000,00 | 9082,00 | 99082,00 | 90000,00 | 9082,00 | 996700,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| И.о.главы администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (фамилия, инициалы)Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» июля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение муниципального контракта | Процедура проведена 27.06.2018,МК будет заключен до 10.07.2018 |
| 1.2. | Выполнение работ по ограждению детской игровой площадки пос. Пятиречье | Июль – Август 2018 года | Подрядная организация | Ограждение детской игровой площадки пос. Пятиречье | В соответствии со сроками |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Подписание акта выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 2. | Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение муниципального контракта | Процедура проведена 29.06.2018 МК будет заключен до 19.07.2018 |
| 2.2. | Выполнение работ по установке игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово | Июль – Август 2018 года | Подрядная организация | Установка игрового комплекса на детской площадке в пос.Денисово | В соответствии со сроками |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Подписание акта выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 3. | Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение муниципального контракта | Процедура проведена 08.06.2018МК заключен 27.06.2018 |
| 3.2. | Выполнение работ по установке дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово | Июль – Август 2018 года | Подрядная организация | Установка дополнительных фонарей уличного освещения дер.Удальцово | В соответствии со сроками |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Подписание акта выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 4. | Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение муниципального контракта | МК заключен 23.04.2018 |
| 4.2. | Выполнение работ по очистке канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье | Май 2018 года | Подрядная организация | Очистка канавы вдоль дороги по ул.Тихая в дер.Замостье | Работы выполнены 26.04.2018 |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Май 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Подписание акта выполненных работ | Работы приняты 26.04.2018КС-2 № 04-2018 от 26.04.2018 |
| 5. | Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое |  | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО |  | Процедура проведена 22.06.2018 |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 5.2. | Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в пос.Луговое | Июль – Август 2018 года | Подрядная организация | Устройство детской игровой площадки в пос.Луговое | В соответствии со сроками |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август 2018 года | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Подписание акта выполненных работ | В соответствии со сроками |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | После подписания акта выполненных работ | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Акт выполненных работ | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен 01.07.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | II-III квартал 2018 г. | Администрация МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Наиболее эффективное использование средств | Дополнительное соглашение № 1 от 25.06.2018 г. |

И.о.главы администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП