Таблица 9

Выполнение плана мероприятий

(ежеквартально нарастающим итогом)

за  2 квартал 2018 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство объектов коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры | 6088,1 | 3985,2 | Частичная оплата за разработку ПСД, окончательная после получения положительного заключения экспертизы |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан | 322,1 | 244,5 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Запорожское сельское поселения на 2017-2019 годы» |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО Запорожское СП: | 5016,1 | 0,0 |  |
| 1.1. | Замена котлов | 2062,0 | 0,0 | Аукцион будет объявлен в июле 2018 |
| 1.2. | Ремонт тепловых сетей | 2954,1 | 0,0 | Аукцион буде объявлен в июле 2018 |
| 2 | Газификация МО Запорожское СП: | 132492,9 | 13478,2 | Срок исполнения МК на строительство газопроводов 30.11.2018 года |
| 2.1. | Строительство распределительного газопровода пос.Запорожское и пос.Пятиречье | 131642,9 | 12097,9 |  |
| 2.2. | Мероприятия по газификации (строительный контроль) | 850,0 | 0,0 |  |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение муниципального образования МО Запорожское СП: | 150,0 | 69,5 |  |
| 3.1. | Насос на водонапорную башню | 58,0 | 57,7 |  |
| 3.2. | Исследование воды | 35,0 | 11,8 |  |
| 3,3. | Получение технических условий | 57,0 | 0,0 |  |
| 4 | Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания МО Запорожское СП | 892,0 | 183,0 |  |
| 4.1. | Ремонт сельской бани | 292,0 | 0,0 | Работы выполнены, Оплата в июле 2018 года |
| 4.2. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 600,0 | 183,0 | Оплата производится по итогам квартала |
| Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» |
| 1 | Обслуживание уличного освещения МО Запорожское СП | 1650,0 | 897,1 |  |
| 2 | Благоустройство и озеленение | 125,0 | 67,0 |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды, дезинсекция | 100,0 | 67,0 |  |
| 2.2. | Поставка хоз.инвентаря | 25,0 | 0,0 |  |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | 3966,5 | 1597,4 |  |
| 3.1. | Вывоз ТБО | 3200,0 | 1129,5 |  |
| 3.2. | Уборка мусора на территории МО | 429,1 | 246,7 |  |
| 3.3. | Окос травы | 160,0 | 64,0 |  |
| 3.4. | Покупка основных средств и мат.запасов | 177,4 | 157,2 |  |
| 4 | Мероприятия по охране окружающей среды | 100,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Несанкционированные свалки | 100,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» |
| 1 | Содержание муниципальных дорог и дворовых проездов МО Запорожское СП | 900,0 | 292,3 |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог МО Запорожское СП | 3311,1 | 135,0 | Ведется приемка выполненных работ |
| 3 | Строительство и реконструкция дорог | 2189,9 | 0,0 | Контракт расторгнут |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы» |
| 1 | Организация культурно – досуговой деятельности на территории МО Запорожское сельское поселение | 4235,4 | 2097,8 |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности учреждения | 4235,4 | 2097,8 |  |
| 2 | Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Запорожское сельское поселение | 743,6 | 322,0 |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности учреждения | 743,6 | 322,0 |  |
| 3 | Развитие физической культуры в МО Запорожское сельское поселение | 439,0 | 122,7 |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности учреждения | 439,0 | 122,7 |  |
| Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение в 2018 году» |
| 1 | Реализация областного закона 95-оз | 1195,7 | 99,1 | Ведется приемка выполненных работ |
| 1.1. | Благоустройство территорий | 1195,7 | 99,1 |  |
| 2. | Реализация областного закона 3-оз | 1124,0 | 0,0 | Аукцион объявлен в июне 2018 года |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение в 2018 году» |
| 1 | Научное и методическое обеспечение деятельности ОМСУ | 69,0 | 25,0 | Нет необходимости в повышении квалификации |
| 1.1. | Мероприятия по поддержке развития муниципальной службы | 69,0 | 25,0 |  |