Администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29 марта 2017 года № 66

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 год» за 2016 год

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 года № 27 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 – 2016 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение 17.12.2013 года № 226 (с изменениями, внесенными постановлениями № 292 от 11.11.2014 г., № 373 от 30.12.2014 г., № 503 от 30.12.2015 года, № 413 от 12.12.2016 года) за 2016 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.В.Гапоненков

Е.А.Шишла тел. 8 (813 79) 66 334

Разослано: дело-2, прокуратура-1, КСО-1, совет депутатов МО Запорожское сельское поселение-1, бухгалтерия- 1.

Приложение 1

к постановлению администрации

МО Запорожское сельское поселение

От 29 марта 2017 года № 66

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2016 г

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014 - 2016 год»

«Согласовано»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный

район Ленинградской области

Максимова О.Ю.

пос.Запорожское

29.03.2017 г

Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов – Шишла Екатерина Александровна, тел. 66 334, эл.почта zaporojskoe@yandex.ru

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МО ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ М О ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 год» утверждена постановлением администрации МО Запорожское сельское поселение от 17.12.2013 года № 226 с изменениями, внесенными постановлениями № 292 от 11.11.2014 г., № 373 от 30.12.2014 г., № 503 от 30.12.2015 г., № 413 от 12.12.2016 г.

Целью Программы является создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг) и развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение.

В качестве задач Программы определены:

По подпрограмме «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Запорожское сельское поселение»

- проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги) на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей;

- прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Запорожское сельское поселение и бюджет Ленинградской области.

В Программе на финансирование мероприятий в 2016 году предусмотрено 9 417,0 тысяч рублей, профинансировано в объеме 2 245,8 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2016 год отражена в **Приложении** 1 к настоящему отчету.

В 2016 году в рамках подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Запорожское сельское поселение» выполнялись следующие мероприятия:

- прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по двум массивам.

Информация об использовании финансовых средств за счет бюджета муниципального образования Запорожское сельское поселение на реализацию подпрограммы за 2016 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе одного индикатора:

- проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги) на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей.

Информация о достижении значений показателей Программы отражена в приложении № 3 к настоящему отчету.

**Приложение 1**

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
| 1 | проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги) на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей. | Зам. Главы администрации – Шуткина Л.С. |  | 2 | 0 | Продление срока проведения государственной экспертизы, расторжение муниципального контракта на проектирование |

**Приложение 2**

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2016 год | | | | | Исполнено за 2016 год | | | | | % |
| всего | В том числе по источникам | | | | всего | В том числе по источникам | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги) на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей. | Проектирование и прохождение государственной экспертизы | 9 417,0 |  | 6 279,0 | 3 138,0 |  | 2 245,8 |  |  | 2 245,8 |  | 23,9 |
|  | **ИТОГО:** |  | **9 417,0** |  | **6 279,0** | **3 138,0** |  | **2 245,8** |  |  | **2 245,8** |  | **23,9** |

**Приложение 3**

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОД»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Запорожское сельское поселение» | | | | | | |
| 1 | проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги) на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей; | | | | |  |
|  | Подготовка проектно сметной документации на строительство инженерной, транспортной инфраструктуры на массивах | проект | 0 | 2 | 0 | Продление срока прохождения государственной экспертизы, получено отрицательное заключение экспертизы |
|  | Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | % | 0 | 70 | 0 |  |

Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Запорожское сельское поселение»

1. Мероприятия «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой застройки муниципального образования Запорожское сельское поселение»:

1.1. Индекс результативности мероприятий:

1.1. проектирование объектов (шт):

Пфit 0

Рit = ------ = ----= 0

Ппit 2

2. Интегральная оценка результативности мероприятий:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100 = 0 х 100 = 0

M 3

3. Эффективность реализации мероприятий:

Ht 0

Эt = ---- x 100 = ----- х 100 = 0 %

St 23,9

**Вывод:** эффективность реализации мероприятия «Подготовка проектно сметной документации на строительство инженерной, транспортной инфраструктуры на массивах» составляет 0 % - реализация мероприятий не соответствует запланированным результатам, т.к. по одному проекту продлили срок прохождения государственной экспертизы, а по второму расторгли муниципальный контракт на проектирование.

Исполнение программы составляет 23,9 %.

Срок реализации Программы составляет 3 года: 2014 – 2016 годы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об неисполнении поставленной задачи и целевого значения за 2016 год.

Финансирование муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 год» закончено. Утверждена новая муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».

Ответственный программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

тел. (8-813-79) 66 319

эл.адрес: [zaporojskoe@yandex.ru](mailto:zaporojskoe@yandex.ru)

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_